## Sprint1
Sprint planning |  |  | Dados do gráfico |  |  |  | 2 | Brundown
Atividade | Tempo (em dias) | Pontos | Dia | Data | Planejado | Feito (Entrada) | Realizado
Tela Login | 1 | ! | 1 | 2018-06-23 | 28 | 0 | 28
Tela Login - View | 2 | 2 | 2 | 2018-06-24 | 26 | 3 | 25
LoginController | 15 | 4 | 3 | 2018-06-25 | 24 | 3 | 22
LoginBO | 2 | 2 | 4 | 2018-06-26 | 22 | 1 | 21
LoginVO | 1 | 1 | 5 | 2018-06-27 | 20 | 0 | 21
LoginDAO | 1 | 3 | 6 | 2018-06-28 | 18 | 0 | 21
Tela cadastroPessoal | 1 | 1 | 7 | 2018-06-29 | 16 | 0 | 21
Tela cadastroPessoal - View | 2 | 2 | 8 | 2018-06-30 | 14 | 0 | 21
UserController | 15 | 4 | 9 | 2018-07-01 | 12 | 5 | 16
UserBO | 2 | 2 | 10 | 2018-07-02 | 10 | 2 | 14
UserVO | 1 | 1 | 11 | 2018-07-03 | 8 | 2 | 12
UserDAO | 2 | 3 | 12 | 2018-07-04 | 6 | 5 | 7
Tabela BD Login | 1 | 1 | 13 | 2018-07-05 | 4 | 3 | 4
Tabela BD User | 1 | 1 | 14 | 2018-07-06 | 2 | 3 | 1
Conexão BD | 1 | 1 | 15 | 2018-07-07 | 0 | 1 | 0
Total | 48 | 28
Sprint Review
Funcionou bem | Pode melhorar
Teste de ferramentas | Pegar apenas uma tela
Novas linguagens aprendidas | Trabalhar com mais constancia

## Sprint2
Sprint planning |  |  | Dados do gráfico |  |  |  | 1 | Brundown
Atividade | Tempo (em dias) | Pontos | Dia | Data | Planejado | Feito (Entrada) | Realizado
Classe Criptografia | 1 | 4 | 1 | 2018-07-07 | 14 | 0 | 14
Prototipo de tela Esqueceu a senha | 2 | 2 | 2 | 2018-07-08 | 13 | 1 | 13
Classe de geração aleatorio | 15 | 1 | 3 | 2018-07-09 | 12 | 0 | 13
View de tela Esqueceu a senha | 2 | 2 | 4 | 2018-07-10 | 11 | 3 | 10
Classe envio de email | 1 | 5 | 5 | 2018-07-11 | 10 | 1 | 9
|  |  | 6 | 2018-07-12 | 9 | 5 | 4
|  |  | 7 | 2018-07-13 | 8 | 0 | 4
|  |  | 8 | 2018-07-14 | 7 | 0 | 4
|  |  | 9 | 2018-07-15 | 6 | 4 | 0
|  |  | 10 | 2018-07-16 | 5 | 0 | 0
|  |  | 11 | 2018-07-17 | 4 | 0 | 0
|  |  | 12 | 2018-07-18 | 3 | 0 | 0
|  |  | 13 | 2018-07-19 | 2 | 0 | 0
|  |  | 14 | 2018-07-20 | 1 | 0 | 0
|  |  | 15 | 2018-07-21 | 0 | 0 | 0
Total | 21 | 14
Sprint Review
Funcionou bem | Pode melhorar
Tudo entregue no prazo | Prazo maior que o necessário

## Sprint3
Sprint planning |  |  | Dados do gráfico |  |  |  | 2.7143 | Brundown
Atividade | Tempo (em dias) | Pontos | Dia | Data | Planejado | Feito (Entrada) | Realizado
EmailUtil | 1 | 2 | 1 | 2018-08-18 | 38 | 0 | 38
LoginController | 2 | 2 | 2 | 2018-08-19 | 35.2857 | 0 | 38
ForgotPasswordController | 2 | 2 | 3 | 2018-08-20 | 32.5714 | 0 | 38
SignUpController | 2 | 2 | 4 | 2018-08-21 | 29.8571 | 0 | 38
UserBO | 1 | 2 | 5 | 2018-08-22 | 27.1429 | 0 | 38
UserVO | 1 | 2 | 6 | 2018-08-23 | 24.4286 | 0 | 38
UserDAO | 3 | 3 | 7 | 2018-08-24 | 21.7143 | 0 | 38
LoginBO | 1 | 2 | 8 | 2018-08-25 | 19 | 12 | 26
LoginVO | 1 | 2 | 9 | 2018-08-26 | 16.2857 | 7 | 19
LogInDAO | 3 | 3 | 10 | 2018-08-27 | 13.5714 | 3 | 16
Modificar Inserção de usuairo; Criptografar Senha | 2 | 3 | 11 | 2018-08-28 | 10.8571 | 3 | 13
Design Tela Login | 2 | 2 | 12 | 2018-08-29 | 8.1429 | 4 | 9
Design Tela Cadastre-se | 2 | 3 | 13 | 2018-08-30 | 5.4286 | 4 | 5
Design Tela Esqueceu a senha | 2 | 2 | 14 | 2018-08-31 | 2.7143 | 3 | 2
ScreeenUtil | 1 | 2 | 15 | 2018-09-01 | -1.1546e-14 | 0 | 2
GenericsDAO | 2 | 4
Total | 28 | 38
Sprint Review
Funcionou bem | Pode melhorar
Fluxo de desenvolvimento

## Sprint4
Sprint planning |  |  | Dados do gráfico |  |  |  | 2.1786 | Brundown
Atividade | Tempo (em dias) | Pontos | Dia | Data | Planejado | Feito (Entrada) | Realizado
Projetar tabelas necessárias | 7 | 7 | 1 | 2018-09-22 | 30.5 | 0 | 30.5
Tabela tempo de execução | 1 | 1 | 2 | 2018-09-23 | 28.3214 | 0 | 30.5
tabela Projeto | 1 | 1 | 3 | 2018-09-24 | 26.1429 | 0 | 30.5
Tabela atividade | 1 | 1 | 4 | 2018-09-25 | 23.9643 | 0 | 30.5
Tabela categoria | 1 | 1 | 5 | 2018-09-26 | 21.7857 | 0 | 30.5
Atividade VO | 1 | 1 | 6 | 2018-09-27 | 19.6071 | 0 | 30.5
Projeto Vo | 1 | 1 | 7 | 2018-09-28 | 17.4286 | 0 | 30.5
Categoria VO | 1 | 1 | 8 | 2018-09-29 | 15.25 | 11 | 19.5
Categoria BO | 2 | 3 | 9 | 2018-09-30 | 13.0714 | 6 | 13.5
Categoria DAO | 1 | 0.5 | 10 | 2018-10-01 | 10.8929 | 1.5 | 12
Projeto BO | 2 | 3 | 11 | 2018-10-02 | 8.7143 | 0 | 12
Projeto DAO | 1 | 0.5 | 12 | 2018-10-03 | 6.5357 | 5 | 7
Atividade DAO | 1 | 0.5 | 13 | 2018-10-04 | 4.3571 | 0 | 7
Atividade BO | 2 | 3 | 14 | 2018-10-05 | 2.1786 | 0 | 7
Prototipagem da tela home (Perspectiva de atividades) | 1 | 3 | 15 | 2018-10-06 | 7.9936e-15 | 7 | 0
Ajustes na tela "Esqueceu senha" | 3 | 3
Total | 27 | 30.5
Sprint Review
Funcionou bem | Pode melhorar
Fluxo de desenvolvimento

## Protótipo 1
Sprint planning |  |  | Dados do gráfico |  |  |  | 3.05 | Brundown
Atividade | Tempo (em dias) | Pontos | Dia | Data | Planejado | Feito (Entrada) | Realizado
Criação de tela de Login app paciente | 1 | 5 | 1 | 2018-08-28 | 61 |  | 61
Criação de tela de Splash app paciente | 1 | 5 | 2 | 2018-08-29 | 57.95 |  | 61
Criação de tela de Home app paciente | 1 | 5 | 3 | 2018-08-30 | 54.9 |  | 61
Criação de tela de Prontuário app paciente | 1 | 5 | 4 | 2018-08-31 | 51.85 |  | 61
Criação de tela de Instituições app paciente | 1 | 5 | 5 | 2018-09-01 | 48.8 |  | 61
Criação de tela de Médicos app paciente | 1 | 5 | 6 | 2018-09-02 | 45.75 |  | 61
Criação de tela de Histórico médico app paciente | 1 | 5 | 7 | 2018-09-03 | 42.7 |  | 61
Criação de tela de Medicação app paciente | 1 | 5 | 8 | 2018-09-04 | 39.65 |  | 61
Criação de tela de Vacinação app paciente | 1 | 5 | 9 | 2018-09-05 | 36.6 |  | 61
API de localização | 1 | 8 | 10 | 2018-09-06 | 33.55 |  | 61
API de autenticação | 1 | 8 | 11 | 2018-09-07 | 30.5 |  | 61
|  |  | 12 | 2018-09-08 | 27.45 |  | 61
|  |  | 13 | 2018-09-09 | 24.4 |  | 61
|  |  | 14 | 2018-09-10 | 21.35 |  | 61
|  |  | 15 | 2018-09-11 | 18.3 |  | 61
|  |  | 16 | 2018-09-12 | 15.25 |  | 61
|  |  | 17 | 2018-09-13 | 12.2 |  | 61
|  |  | 18 | 2018-09-14 | 9.15 |  | 61
|  |  | 19 | 2018-09-15 | 6.1 |  | 61
|  |  | 20 | 2018-09-16 | 3.05 |  | 61
|  |  | 21 | 2018-09-17 | 0 |  | 61
Total | 11 | 61
Sprint Review
Funcionou bem | Pode melhorar

## Protótipo 2
Sprint planning |  |  | Dados do gráfico |  |  |  | 3.05 | Brundown
Atividade | Tempo (em dias) | Pontos | Dia | Data | Planejado | Feito (Entrada) | Realizado
Criação de tela de Login app paciente | 1 | 5 | 1 | 2018-09-18 | 61 |  | 61
Criação de tela de Splash app paciente | 1 | 5 | 2 | 2018-09-19 | 57.95 |  | 61
Criação de tela de Home app paciente | 1 | 5 | 3 | 2018-09-20 | 54.9 |  | 61
Criação de tela de Prontuário app paciente | 1 | 5 | 4 | 2018-09-21 | 51.85 |  | 61
Criação de tela de Instituições app paciente | 1 | 5 | 5 | 2018-09-22 | 48.8 |  | 61
Criação de tela de Médicos app paciente | 1 | 5 | 6 | 2018-09-23 | 45.75 |  | 61
Criação de tela de Histórico médico app paciente | 1 | 5 | 7 | 2018-09-24 | 42.7 |  | 61
Criação de tela de Medicação app paciente | 1 | 5 | 8 | 2018-09-25 | 39.65 |  | 61
Criação de tela de Vacinação app paciente | 1 | 5 | 9 | 2018-09-26 | 36.6 |  | 61
API de localização | 1 | 8 | 10 | 2018-09-27 | 33.55 |  | 61
API de autenticação | 1 | 8 | 11 | 2018-09-28 | 30.5 |  | 61
|  |  | 12 | 2018-09-29 | 27.45 |  | 61
|  |  | 13 | 2018-09-30 | 24.4 |  | 61
|  |  | 14 | 2018-10-01 | 21.35 |  | 61
|  |  | 15 | 2018-10-02 | 18.3 |  | 61
|  |  | 16 | 2018-10-03 | 15.25 |  | 61
|  |  | 17 | 2018-10-04 | 12.2 |  | 61
|  |  | 18 | 2018-10-05 | 9.15 |  | 61
|  |  | 19 | 2018-10-06 | 6.1 |  | 61
|  |  | 20 | 2018-10-07 | 3.05 |  | 61
|  |  | 21 | 2018-10-08 | 0 |  | 61
Total | 11 | 61
Sprint Review
Funcionou bem | Pode melhorar

## Protótipo 3
Sprint planning |  |  | Dados do gráfico |  |  |  | 3.05 | Brundown
Atividade | Tempo (em dias) | Pontos | Dia | Data | Planejado | Feito (Entrada) | Realizado
Criação de tela de Login app paciente | 1 | 5 | 1 | 2018-10-09 | 61 |  | 61
Criação de tela de Splash app paciente | 1 | 5 | 2 | 2018-10-10 | 57.95 |  | 61
Criação de tela de Home app paciente | 1 | 5 | 3 | 2018-10-11 | 54.9 |  | 61
Criação de tela de Prontuário app paciente | 1 | 5 | 4 | 2018-10-12 | 51.85 |  | 61
Criação de tela de Instituições app paciente | 1 | 5 | 5 | 2018-10-13 | 48.8 |  | 61
Criação de tela de Médicos app paciente | 1 | 5 | 6 | 2018-10-14 | 45.75 |  | 61
Criação de tela de Histórico médico app paciente | 1 | 5 | 7 | 2018-10-15 | 42.7 |  | 61
Criação de tela de Medicação app paciente | 1 | 5 | 8 | 2018-10-16 | 39.65 |  | 61
Criação de tela de Vacinação app paciente | 1 | 5 | 9 | 2018-10-17 | 36.6 |  | 61
API de localização | 1 | 8 | 10 | 2018-10-18 | 33.55 |  | 61
API de autenticação | 1 | 8 | 11 | 2018-10-19 | 30.5 |  | 61
|  |  | 12 | 2018-10-20 | 27.45 |  | 61
|  |  | 13 | 2018-10-21 | 24.4 |  | 61
|  |  | 14 | 2018-10-22 | 21.35 |  | 61
|  |  | 15 | 2018-10-23 | 18.3 |  | 61
|  |  | 16 | 2018-10-24 | 15.25 |  | 61
|  |  | 17 | 2018-10-25 | 12.2 |  | 61
|  |  | 18 | 2018-10-26 | 9.15 |  | 61
|  |  | 19 | 2018-10-27 | 6.1 |  | 61
|  |  | 20 | 2018-10-28 | 3.05 |  | 61
|  |  | 21 | 2018-10-29 | 0 |  | 61
Total | 11 | 61
Sprint Review
Funcionou bem | Pode melhorar

## Protótipo 4
Sprint planning |  |  | Dados do gráfico |  |  |  | 3.05 | Brundown
Atividade | Tempo (em dias) | Pontos | Dia | Data | Planejado | Feito (Entrada) | Realizado
Criação de tela de Login app paciente | 1 | 5 | 1 | 2018-10-30 | 61 |  | 61
Criação de tela de Splash app paciente | 1 | 5 | 2 | 2018-10-31 | 57.95 |  | 61
Criação de tela de Home app paciente | 1 | 5 | 3 | 2018-11-01 | 54.9 |  | 61
Criação de tela de Prontuário app paciente | 1 | 5 | 4 | 2018-11-02 | 51.85 |  | 61
Criação de tela de Instituições app paciente | 1 | 5 | 5 | 2018-11-03 | 48.8 |  | 61
Criação de tela de Médicos app paciente | 1 | 5 | 6 | 2018-11-04 | 45.75 |  | 61
Criação de tela de Histórico médico app paciente | 1 | 5 | 7 | 2018-11-05 | 42.7 |  | 61
Criação de tela de Medicação app paciente | 1 | 5 | 8 | 2018-11-06 | 39.65 |  | 61
Criação de tela de Vacinação app paciente | 1 | 5 | 9 | 2018-11-07 | 36.6 |  | 61
API de localização | 1 | 8 | 10 | 2018-11-08 | 33.55 |  | 61
API de autenticação | 1 | 8 | 11 | 2018-11-09 | 30.5 |  | 61
|  |  | 12 | 2018-11-10 | 27.45 |  | 61
|  |  | 13 | 2018-11-11 | 24.4 |  | 61
|  |  | 14 | 2018-11-12 | 21.35 |  | 61
|  |  | 15 | 2018-11-13 | 18.3 |  | 61
|  |  | 16 | 2018-11-14 | 15.25 |  | 61
|  |  | 17 | 2018-11-15 | 12.2 |  | 61
|  |  | 18 | 2018-11-16 | 9.15 |  | 61
|  |  | 19 | 2018-11-17 | 6.1 |  | 61
|  |  | 20 | 2018-11-18 | 3.05 |  | 61
|  |  | 21 | 2018-11-19 | 0 |  | 61
Total | 11 | 61
Sprint Review
Funcionou bem | Pode melhorar

## Protótipo 5
Sprint planning |  |  | Dados do gráfico |  |  |  | 3.05 | Brundown
Atividade | Tempo (em dias) | Pontos | Dia | Data | Planejado | Feito (Entrada) | Realizado
Criação de tela de Login app paciente | 1 | 5 | 1 | 2018-11-20 | 61 |  | 61
Criação de tela de Splash app paciente | 1 | 5 | 2 | 2018-11-21 | 57.95 |  | 61
Criação de tela de Home app paciente | 1 | 5 | 3 | 2018-11-22 | 54.9 |  | 61
Criação de tela de Prontuário app paciente | 1 | 5 | 4 | 2018-11-23 | 51.85 |  | 61
Criação de tela de Instituições app paciente | 1 | 5 | 5 | 2018-11-24 | 48.8 |  | 61
Criação de tela de Médicos app paciente | 1 | 5 | 6 | 2018-11-25 | 45.75 |  | 61
Criação de tela de Histórico médico app paciente | 1 | 5 | 7 | 2018-11-26 | 42.7 |  | 61
Criação de tela de Medicação app paciente | 1 | 5 | 8 | 2018-11-27 | 39.65 |  | 61
Criação de tela de Vacinação app paciente | 1 | 5 | 9 | 2018-11-28 | 36.6 |  | 61
API de localização | 1 | 8 | 10 | 2018-11-29 | 33.55 |  | 61
API de autenticação | 1 | 8 | 11 | 2018-11-30 | 30.5 |  | 61
|  |  | 12 | 2018-12-01 | 27.45 |  | 61
|  |  | 13 | 2018-12-02 | 24.4 |  | 61
|  |  | 14 | 2018-12-03 | 21.35 |  | 61
|  |  | 15 | 2018-12-04 | 18.3 |  | 61
|  |  | 16 | 2018-12-05 | 15.25 |  | 61
|  |  | 17 | 2018-12-06 | 12.2 |  | 61
|  |  | 18 | 2018-12-07 | 9.15 |  | 61
|  |  | 19 | 2018-12-08 | 6.1 |  | 61
|  |  | 20 | 2018-12-09 | 3.05 |  | 61
|  |  | 21 | 2018-12-10 | 0 |  | 61
Total | 11 | 61
Sprint Review
Funcionou bem | Pode melhorar